## Slide 1: Papel de METTL3 en la migración de células de hepatocarcinoma: avances del periodo
Reunión de grupo · Informe de avances · Semana X
Presenta XXX XXX (doctoranda, 2.º año) Dirección Dra. XXX
Periodo Del X al X de mes de 2026
Notes: ► Qué decir (10 s): proyecto y periodo. En la reunión de grupo todos se conocen; no hace falta presentarse.
► Consejo: mantenga el mismo título de proyecto y cambie solo la semana y las fechas; así la dirección puede comparar los informes.
Plantillas SciDraw AI para investigación · sci-draw.com · Versión de ejemplo: el proyecto y los datos son ficticios; solo ilustran cómo redactar cada diapositiva.

## Slide 2: Cómo usar esta plantilla en la reunión de grupo
Instrucciones · esta diapositiva no se muestra en la presentación
1 En 10 minutos
Un informe de avances dura 10–15 min, con 8–10 diapositivas. En resultados, solo los datos nuevos del periodo; los antiguos, en la reserva.
2 Primero, el plan anterior
La diapositiva 4 repasa punto por punto el plan de la última reunión: qué se hizo, qué no y por qué. Es la primera que mira la dirección.
3 Problemas concretos
Explique qué falla, qué ha probado ya y qué quiere probar ahora. «El experimento no sale» no ayuda a nadie a darle una buena idea.
4 Pedir ayuda concreta
En «Qué necesito», sea preciso: un reactivo, horas de un equipo, la experiencia de alguien del grupo o una decisión de la dirección.
Notes: Diapositiva de instrucciones, oculta en la presentación. Puede borrarla cuando la haya leído.
Plantillas SciDraw AI para investigación · sci-draw.com · Versión de ejemplo: el proyecto y los datos son ficticios; solo ilustran cómo redactar cada diapositiva.

## Slide 3: Resumen: 2 de 3 tareas hechas y 1 problema para debatir
Resumen del periodo
2 / 3
Tareas del plan cumplidas
1
Resultado nuevo clave
1
Problema para debatir
Avance en una frase Al silenciar METTL3, la migración baja un 45 %; pero el control de carga del western blot es inestable y hay que resolverlo primero.
Para debatir hoy ¿Hacemos antes el experimento de rescate o repetimos en una segunda línea celular?
Notes: ► Qué decir (1 min): tres cifras y una frase resumen el periodo; termine con la pregunta que más le interesa debatir hoy.
Plantillas SciDraw AI para investigación · sci-draw.com · Versión de ejemplo: el proyecto y los datos son ficticios; solo ilustran cómo redactar cada diapositiva.

## Slide 4: Cumplimiento del plan de la última reunión
Plan anterior
Hecho
Línea estable con METTL3 silenciado (HepG2)
qPCR: eficiencia de silenciamiento del 78 %
Hecho
Ensayo de migración en Transwell, 3 réplicas biológicas
Hecho; resultados en la diapositiva 5
En curso
Western blot de las proteínas diana
El control de carga es inestable; resultado aún no utilizable (diap. 7)
Notes: ► Qué decir (1 min): repase una a una las tareas acordadas en la última reunión. Si algo no se hizo, diga por qué; no hace falta esquivarlo.
► Consejo: las etiquetas de estado son formas editables. Copie la verde (hecho), la ámbar (en curso) o la gris (pendiente).
Plantillas SciDraw AI para investigación · sci-draw.com · Versión de ejemplo: el proyecto y los datos son ficticios; solo ilustran cómo redactar cada diapositiva.

## Slide 5: Sin METTL3, la migración de HepG2 cae un 45 %
Resultados del periodo
Chart: Células migradas por campo
| sh-NC | sh-METTL3 #1 | sh-METTL3 #2
Células migradas por campo | 212 | 118 | 124
Figura 1. Transwell, 24 h (datos de ejemplo; media ± DE; 3 réplicas biológicas)
✦ Clic derecho → «Editar datos», o haga el gráfico en SciVis con los recuentos. Abrir SciVis →
Resultado
Los dos shRNA independientes reducen las células migradas un 42⁠–⁠45 % (p < 0,01).
Interpretación
METTL3 podría favorecer la migración; que coincidan los dos shRNA hace poco probable un efecto inespecífico.
Falta comprobar
Si un cambio en la proliferación afecta al recuento (CCK-8 en paralelo).
Notes: ► Qué decir (2 min): el título es la conclusión; a la derecha, «resultado → interpretación → falta comprobar».
► Consejo: inserte las imágenes de microscopio originales, con el aumento indicado; nunca las genere ni retoque con IA.
Plantillas SciDraw AI para investigación · sci-draw.com · Versión de ejemplo: el proyecto y los datos son ficticios; solo ilustran cómo redactar cada diapositiva.

## Slide 6: Imágenes representativas: Transwell con cristal violeta
Resultados del periodo
Insertar imagen original de microscopio (Insertar → Imágenes)
sh-NC
Insertar imagen original de microscopio (Insertar → Imágenes)
sh-METTL3 #1
Insertar imagen original de microscopio (Insertar → Imágenes)
sh-METTL3 #2
Indique el aumento y la barra de escala; por ejemplo: ×100, barra de 100 μm.
Notes: ► Qué decir (30 s): las imágenes solo ilustran; la cuantificación está en la diapositiva anterior. Use el mismo aumento y la misma exposición en las tres.
Plantillas SciDraw AI para investigación · sci-draw.com · Versión de ejemplo: el proyecto y los datos son ficticios; solo ilustran cómo redactar cada diapositiva.

## Slide 7: Problema: el control de carga del western blot es inestable
Problemas y debate
 | Detalle | Resultado
Qué pasa | La banda de GAPDH varía de intensidad en la misma membrana; hasta el doble entre carriles | No se puede cuantificar
Probado | Nueva cuantificación de proteína (BCA) y carga fija de 20 μg por pocillo | La diferencia persiste
Probado | Tampón de transferencia recién preparado y transferencia de 90 min | Mejora ligera
Próxima idea | Tinción de proteína total como control de carga, o cambiar el anticuerpo de β-actina | ¿Qué opina el grupo?
Notes: ► Qué decir (2 min): explique «qué pasa → qué se ha probado → qué se quiere probar» para que el grupo pueda ver en qué paso está el fallo.
Plantillas SciDraw AI para investigación · sci-draw.com · Versión de ejemplo: el proyecto y los datos son ficticios; solo ilustran cómo redactar cada diapositiva.

## Slide 8: Qué necesito
Problemas y debate
Una decisión
¿Hago primero el rescate (sobreexpresión de METTL3) o repito en células Huh7?
Experiencia
¿Alguien del grupo ha usado la tinción de proteína total como control? Me vendría bien el protocolo.
Recursos
Microscopio confocal: unas 2 horas el martes y otras 2 el jueves de la semana que viene.
Notes: ► Qué decir (1 min): es la diapositiva más útil de la reunión. Cada punto debe decir quién, qué y cuándo.
Plantillas SciDraw AI para investigación · sci-draw.com · Versión de ejemplo: el proyecto y los datos son ficticios; solo ilustran cómo redactar cada diapositiva.

## Slide 9: Plan hasta la próxima reunión
Plan siguiente
Tarea | Previsión | Resultado esperado
Resolver el control de carga y repetir el western blot | Semana X+1 | Cuantificación de las dianas
Ensayo de proliferación CCK-8, para descartar su efecto | Semana X+1 | Curva de proliferación
Según lo que decidamos hoy: rescate o réplica en Huh7 | Semana X+2 | Resultados de migración
Hito a largo plazo Semana X+6: terminar los experimentos de mecanismo y empezar el primer borrador del artículo.
Notes: ► Qué decir (45 s): planifique solo lo que pueda estar hecho para la próxima reunión; entonces la diapositiva 4 se contrastará con esta tabla.
Plantillas SciDraw AI para investigación · sci-draw.com · Versión de ejemplo: el proyecto y los datos son ficticios; solo ilustran cómo redactar cada diapositiva.

## Slide 10: Gracias. ¿Comentarios y sugerencias?
Para debatir: ¿primero el rescate o la segunda línea celular?
Notes: ► Qué decir: deje en pantalla la pregunta que quiere debatir para orientar la discusión.
Plantillas SciDraw AI para investigación · sci-draw.com · Versión de ejemplo: el proyecto y los datos son ficticios; solo ilustran cómo redactar cada diapositiva.

## Slide 11: Estado general del proyecto
Reserva · oculta en la presentación
Bloque del proyecto | Estado | Notas
Expresión de METTL3 en tejido de hepatocarcinoma | Hecho | Reunión de la semana X−8
Efecto del silenciamiento en migración e invasión | En curso | Migración hecha; falta invasión
Cribado de dianas (MeRIP-seq) | Pendiente | Muestras congeladas
Validación en modelo animal | Pendiente | Previsto para la semana X+10
Notes: ► Diapositiva oculta: ábrala si la dirección pregunta por el estado general del proyecto.
Plantillas SciDraw AI para investigación · sci-draw.com · Versión de ejemplo: el proyecto y los datos son ficticios; solo ilustran cómo redactar cada diapositiva.