## Slide 1: METTL3による肝がん細胞の遊走制御機構の解析：今回の進捗
研究室ミーティング · 進捗報告（第X回）
報告者 XXX（博士後期課程2年） 指導教員 XXX教授
報告期間 2026年X月X日 – X月X日
Notes: 【このスライド】10秒：テーマと報告期間を述べるだけで十分です。研究室の皆さんは顔なじみなので自己紹介は不要です。
【ヒント】タイトルのテーマ名は毎回同じにし、「第X回」と日付だけを変えると、先生が過去の報告と比べやすくなります。
SciDraw AI 研究テンプレート · sci-draw.com · 記入例版：テーマとデータはすべて架空で、各ページの書き方を示すためのものです。

## Slide 2: 進捗報告でのテンプレートの使い方
使い方 · このスライドはスライドショーで表示されません
1 10分で話し切る
進捗報告は10–15分、8–10枚が目安です。結果ページには今回新しく得たデータだけを載せ、過去のデータは予備スライドへ。
2 まず前回の予定と照合
4枚目で前回決めた予定を一つずつ確認します：何ができて、何ができなかったか、その理由。先生が最初に見るページです。
3 問題は具体的に
「どこがおかしいか、何を試したか、次に何を試すか」を書くと、「実験がうまくいかない」だけより的確な助言がもらえます。
4 相談内容を明確に
「相談したいこと」には具体的に：試薬、装置の予約、先輩の経験、先生に決めてほしい方針など。
Notes: このページは使い方の説明で、非表示スライドに設定されています。読み終えたら削除してかまいません。
SciDraw AI 研究テンプレート · sci-draw.com · 記入例版：テーマとデータはすべて架空で、各ページの書き方を示すためのものです。

## Slide 3: 今回の概要：予定3件中2件完了、相談したい問題が1件
今回の概要
2 / 3
前回の予定の達成
1
主な新しい結果
1
相談したい問題
進捗を一言で METTL3のノックダウンで肝がん細胞の遊走能が約45%低下。ただしウェスタンブロットの内部標準が不安定で、先に解決が必要。
今日の相談 次はレスキュー実験を先に行うべきか、2つ目の細胞株での再現を先にすべきか。
Notes: 【このスライド】1分：3つの数字と一文で今回の進捗を伝え、最後に今日いちばん相談したいことを示します。
SciDraw AI 研究テンプレート · sci-draw.com · 記入例版：テーマとデータはすべて架空で、各ページの書き方を示すためのものです。

## Slide 4: 前回の予定の達成状況
前回の予定
完了
METTL3安定ノックダウン株の作製（HepG2）
qPCRでノックダウン効率約78%を確認
完了
Transwell遊走アッセイ（生物学的反復3回）
完了。結果はスライド5
進行中
ウェスタンブロットによる下流タンパク質の検出
内部標準のバンドが不安定で、結果は未確定（スライド7）
Notes: 【このスライド】1分：前回のミーティングで決めた予定を一つずつ確認します。できなかったものは理由をそのまま伝えます。
【ヒント】ステータスのラベルは編集できる図形です。緑（完了）・琥珀（進行中）・灰（未着手）をコピーして使います。
SciDraw AI 研究テンプレート · sci-draw.com · 記入例版：テーマとデータはすべて架空で、各ページの書き方を示すためのものです。

## Slide 5: METTL3のノックダウンで、HepG2細胞の遊走数が約45%減少
今回の結果
Chart: 遊走細胞数（/視野）
| sh-NC | sh-METTL3 #1 | sh-METTL3 #2
遊走細胞数（/視野） | 212 | 118 | 124
図1 Transwell遊走アッセイ、24 h（例示データ、平均 ± 標準偏差、生物学的反復3回）
✦ 右クリック →「データの編集」で数値を変更。SciVisでも描けます。 SciVisで開く →
結果
独立した2種のshRNAで遊走細胞数が42–45%減少（P < 0.01）。
解釈
METTL3は遊走を促進する可能性。2種のshRNAで一致し、オフターゲットの可能性は低い。
要確認
増殖の変化が遊走数に影響していないか（CCK-8で確認）。
Notes: 【このスライド】2分：タイトルに結論を書き、右側は「結果 → 解釈 → 要確認」の順に話します。
【ヒント】顕微鏡像は元画像を挿入して倍率を明記します。AIで作成・加工しないでください。
SciDraw AI 研究テンプレート · sci-draw.com · 記入例版：テーマとデータはすべて架空で、各ページの書き方を示すためのものです。

## Slide 6: 代表的な画像：Transwellのクリスタルバイオレット染色
今回の結果
顕微鏡の元画像を挿入 （挿入 → 画像）
sh-NC
顕微鏡の元画像を挿入 （挿入 → 画像）
sh-METTL3 #1
顕微鏡の元画像を挿入 （挿入 → 画像）
sh-METTL3 #2
倍率とスケールバーを明記します。例：×100、スケールバー 100 μm。
Notes: 【このスライド】30秒：画像はあくまで補足で、定量結果は前のスライドにあります。3枚は同じ倍率・同じ露光条件にそろえます。
SciDraw AI 研究テンプレート · sci-draw.com · 記入例版：テーマとデータはすべて架空で、各ページの書き方を示すためのものです。

## Slide 7: 困っていること：ウェスタンブロットの内部標準が不安定
問題点と相談
 | 内容 | 結果
現象 | 同じメンブレン上でGAPDHのバンドの濃さがばらつき、レーン間で約2倍の差 | 定量できない
試したこと | BCA法で濃度を測り直し、各レーン20 μgに統一 | 差は残った
試したこと | 転写バッファーを新しく調製し、転写時間を90 minに延長 | やや改善
次の案 | 総タンパク質染色かβ-actin抗体に切り替える | ご意見をください
Notes: 【このスライド】2分：「現象 → 試したこと → 次の案」をはっきり伝えると、どの段階に問題があるかを一緒に判断してもらえます。
SciDraw AI 研究テンプレート · sci-draw.com · 記入例版：テーマとデータはすべて架空で、各ページの書き方を示すためのものです。

## Slide 8: 相談したいこと
問題点と相談
方針の相談
次はレスキュー実験（METTL3の過剰発現）を先に行うか、Huh7細胞での再現を先にするか。
経験の共有
総タンパク質染色を内部標準に使った経験のある方に、手順を伺いたいです。
装置の予約
共焦点顕微鏡を来週火曜・木曜に各2時間ほど使いたいです。
Notes: 【このスライド】1分。ミーティングで最も価値のあるページです。どれも「誰に・何を・いつまでに」が分かるように書きます。
SciDraw AI 研究テンプレート · sci-draw.com · 記入例版：テーマとデータはすべて架空で、各ページの書き方を示すためのものです。

## Slide 9: 次回までの予定
今後の予定
タスク | 完了予定 | 成果物
内部標準の問題を解決し、ウェスタンブロットをやり直す | 第X+1週 | 下流タンパク質の定量結果
CCK-8増殖アッセイで増殖の影響を除外 | 第X+1週 | 増殖曲線
今日の議論に基づき、レスキュー実験またはHuh7での再現 | 第X+2週 | 遊走アッセイの結果
中期の節目 第X+6週までに機序解析の実験をすべて終え、論文の初稿に着手。
Notes: 【このスライド】45秒：次回のミーティングまでに終えられる範囲で書きます。次回の4枚目はこの表と照らし合わせます。
SciDraw AI 研究テンプレート · sci-draw.com · 記入例版：テーマとデータはすべて架空で、各ページの書き方を示すためのものです。

## Slide 10: ご意見・ご助言をお願いします
今日の相談：レスキュー実験と2つ目の細胞株、どちらを先に行うべきか
Notes: 【このスライド】今日いちばん相談したいことを画面に残し、議論につなげます。
SciDraw AI 研究テンプレート · sci-draw.com · 記入例版：テーマとデータはすべて架空で、各ページの書き方を示すためのものです。

## Slide 11: 研究全体の進捗
予備スライド · スライドショーでは非表示
研究内容 | 状況 | 備考
肝がん組織におけるMETTL3の発現 | 完了 | 第X−8週のミーティング
ノックダウンによる遊走・浸潤への影響 | 進行中 | 遊走は完了、浸潤は未実施
下流標的遺伝子の探索（MeRIP-seq） | 未着手 | サンプルは凍結保存済み
動物実験による検証 | 未着手 | 第X+10週に開始予定
Notes: 【このスライド】非表示スライドです。先生に全体の進み具合を聞かれたときに呼び出します。
SciDraw AI 研究テンプレート · sci-draw.com · 記入例版：テーマとデータはすべて架空で、各ページの書き方を示すためのものです。