## Slide 1: METTL3의 간암세포 이동 조절 기전 연구
랩미팅 진행 상황 보고 · X주차 · 이번 주 진행 상황
발표자 홍길동(박사과정 2년차) 지도교수 김○○ 교수
보고 기간 2026년 X월 X일 – X월 X일
Notes: [이 페이지] 10초: 과제명과 보고 기간만 말씀드립니다. 모두 아는 사이이니 자기소개는 필요 없습니다.
[팁] 제목의 과제명은 그대로 두고 "X주차"와 날짜만 바꾸면, 교수님이 회차별 진행을 비교하기 쉽습니다.
SciDraw AI 연구 템플릿 · sci-draw.com/ko · 예시판: 과제와 데이터는 모두 가상이며, 페이지별 작성 방법을 보여 주기 위한 것입니다.

## Slide 2: 랩미팅 보고에 이 템플릿을 쓰는 방법
사용 안내 · 슬라이드 쇼에서는 자동으로 숨겨집니다
1 10분 안에 끝내기
랩미팅 진행 보고는 보통 10–15분, 8–10장입니다. 결과 페이지에는 이번에 새로 얻은 데이터만 넣고, 이전 데이터는 대비 페이지로 옮깁니다.
2 지난 계획부터
4쪽에서 지난 미팅에서 정한 계획을 항목별로 점검합니다. 무엇을 했고, 못 했고, 왜 그랬는지. 교수님이 가장 먼저 보시는 페이지입니다.
3 문제는 구체적으로
"실험이 잘 안 됐다"보다 "어디가 이상하고, 무엇을 시도했고, 다음에 무엇을 해 볼지"를 써야 쓸모 있는 조언을 받습니다.
4 필요한 도움 밝히기
"필요한 도움" 페이지는 구체적으로 씁니다. 시약, 장비 사용 시간, 선배의 경험, 교수님의 결정이 필요한 사항 등.
Notes: 이 페이지는 사용 안내로, 숨김 슬라이드로 설정되어 있습니다. 다 읽은 뒤 삭제해도 됩니다.
SciDraw AI 연구 템플릿 · sci-draw.com/ko · 예시판: 과제와 데이터는 모두 가상이며, 페이지별 작성 방법을 보여 주기 위한 것입니다.

## Slide 3: 이번 주 요약: 계획 3건 중 2건 완료, 논의할 문제 1건
이번 주 요약
2 / 3
지난 계획 완료
1
핵심 신규 결과
1
논의할 문제
한 줄 요약 METTL3 knockdown 후 간암세포 이동이 약 45% 감소했습니다. 다만 Western blot 내부 대조군 밴드가 불안정해 먼저 해결이 필요합니다.
오늘 논의할 것 다음 단계로 rescue 실험을 먼저 할까요, 두 번째 세포주에서 먼저 반복할까요?
Notes: [이 페이지] 1분: 숫자 세 개와 한 문장으로 이번 주 진행을 정리하고, 마지막에 오늘 가장 논의하고 싶은 질문을 던집니다.
SciDraw AI 연구 템플릿 · sci-draw.com/ko · 예시판: 과제와 데이터는 모두 가상이며, 페이지별 작성 방법을 보여 주기 위한 것입니다.

## Slide 4: 지난 계획 점검
지난 계획
완료
METTL3 안정 knockdown 세포주 구축(HepG2)
qPCR로 knockdown 효율 약 78% 확인
완료
Transwell 이동 실험, 생물학적 반복 3회
완료, 결과는 5쪽
진행 중
Western blot으로 하위 단백질 발현 확인
내부 대조군 밴드 불안정, 결과 보류(7쪽)
Notes: [이 페이지] 1분: 지난 미팅에서 정한 계획을 하나씩 점검합니다. 끝내지 못한 항목은 이유를 바로 말씀드립니다.
[팁] 상태 표시는 편집 가능한 도형입니다. 초록(완료), 호박색(진행 중), 회색(미착수) 표시를 복사해 쓰면 됩니다.
SciDraw AI 연구 템플릿 · sci-draw.com/ko · 예시판: 과제와 데이터는 모두 가상이며, 페이지별 작성 방법을 보여 주기 위한 것입니다.

## Slide 5: METTL3 knockdown 후 HepG2 세포 이동 약 45% 감소
이번 주 결과
Chart: 이동 세포 수(시야당)
| sh-NC | sh-METTL3 #1 | sh-METTL3 #2
이동 세포 수(시야당) | 212 | 118 | 124
그림 1. Transwell 이동 실험, 24시간(예시 데이터, 평균 ± 표준편차, 생물학적 반복 3회)
✦ "데이터 편집"으로 수치를 바꾸거나 원 계수값을 SciVis에서 그립니다. SciVis에서 열기 →
결과
독립된 shRNA 두 개 모두 이동 세포 수를 42–45% 줄였습니다(P < 0.01).
해석
METTL3가 간암세포 이동을 촉진할 가능성이 있으며, 두 shRNA의 결과가 같아 off-target 가능성은 낮습니다.
추가 확인
증식 변화가 이동 계수에 영향을 주는지(CCK-8 동시 진행 필요).
Notes: [이 페이지] 2분: 제목에 결론을 쓰고, 오른쪽을 "결과 → 해석 → 추가 확인" 순서로 설명합니다.
[팁] 현미경 사진은 원본 이미지를 넣고 배율을 표시합니다. AI로 생성하거나 보정하지 않습니다.
SciDraw AI 연구 템플릿 · sci-draw.com/ko · 예시판: 과제와 데이터는 모두 가상이며, 페이지별 작성 방법을 보여 주기 위한 것입니다.

## Slide 6: 대표 이미지: Transwell crystal violet 염색
이번 주 결과
원본 현미경 이미지 삽입 (삽입 → 그림)
sh-NC
원본 현미경 이미지 삽입 (삽입 → 그림)
sh-METTL3 #1
원본 현미경 이미지 삽입 (삽입 → 그림)
sh-METTL3 #2
배율과 스케일 바를 표시합니다. 예: ×100, 스케일 바 100 μm.
Notes: [이 페이지] 30초: 이미지는 보조 근거이며 정량 결과는 앞 페이지에 있습니다. 세 이미지는 같은 배율과 노출 조건으로 맞춥니다.
SciDraw AI 연구 템플릿 · sci-draw.com/ko · 예시판: 과제와 데이터는 모두 가상이며, 페이지별 작성 방법을 보여 주기 위한 것입니다.

## Slide 7: 부딪힌 문제: Western blot 내부 대조군 밴드 불안정
문제와 논의
 | 상황 | 결과
현상 | 같은 막에서 GAPDH 밴드 농도가 레인마다 약 2배 차이 | 정량 불가
시도 1 | BCA로 단백질 농도 재측정, 웰당 20 μg으로 통일 | 차이 여전함
시도 2 | 전사 버퍼 새로 제조, 전사 시간 90분으로 연장 | 약간 개선
다음 아이디어 | total protein staining을 내부 대조군으로 사용, 또는 β-actin 항체 교체 | 의견 부탁드립니다
Notes: [이 페이지] 2분: "현상 → 시도한 것 → 다음 아이디어"를 분명히 해야 다른 분들이 어느 단계가 문제인지 함께 판단할 수 있습니다.
SciDraw AI 연구 템플릿 · sci-draw.com/ko · 예시판: 과제와 데이터는 모두 가상이며, 페이지별 작성 방법을 보여 주기 위한 것입니다.

## Slide 8: 필요한 도움
문제와 논의
결정
다음 단계로 rescue 실험(METTL3 과발현)을 먼저 할지, Huh7 세포에서 먼저 반복할지 정해 주시면 좋겠습니다.
경험
total protein staining을 내부 대조군으로 써 본 분이 계시면 구체적인 절차를 여쭙고 싶습니다.
장비
다음 주 화요일·목요일에 공초점 현미경을 각각 2시간 정도 쓰고 싶습니다.
Notes: [이 페이지] 1분: 랩미팅에서 가장 가치 있는 페이지입니다. 항목마다 "누가, 무엇을, 언제"까지 구체적으로 씁니다.
SciDraw AI 연구 템플릿 · sci-draw.com/ko · 예시판: 과제와 데이터는 모두 가상이며, 페이지별 작성 방법을 보여 주기 위한 것입니다.

## Slide 9: 다음 계획(다음 랩미팅까지)
다음 계획
할 일 | 완료 예정 | 산출물
내부 대조군 문제 해결 후 Western blot 재실험 | X+1주차 | 하위 단백질 정량 결과
CCK-8 증식 실험으로 증식 영향 배제 | X+1주차 | 증식 곡선
오늘 논의 결과에 따라 rescue 실험 또는 Huh7 반복 | X+2주차 | 이동 실험 결과
장기 일정 X+6주차까지 기전 파트 실험을 모두 마치고 논문 초고 작성을 시작합니다.
Notes: [이 페이지] 45초: 다음 미팅 전까지 끝낼 수 있는 만큼만 적습니다. 다음 미팅의 4쪽은 이 표로 점검합니다.
SciDraw AI 연구 템플릿 · sci-draw.com/ko · 예시판: 과제와 데이터는 모두 가상이며, 페이지별 작성 방법을 보여 주기 위한 것입니다.

## Slide 10: 감사합니다. 조언 부탁드립니다
오늘 논의할 것: rescue 실험과 두 번째 세포주, 무엇부터 할까요?
Notes: [이 페이지] 오늘 가장 논의하고 싶은 질문을 화면에 남겨 토론을 이끕니다.
SciDraw AI 연구 템플릿 · sci-draw.com/ko · 예시판: 과제와 데이터는 모두 가상이며, 페이지별 작성 방법을 보여 주기 위한 것입니다.

## Slide 11: 과제 전체 진행 현황
대비 페이지 · 슬라이드 쇼에서 숨겨집니다
연구 내용 | 상태 | 비고
간암 조직에서 METTL3 발현 | 완료 | X−8주차 랩미팅
knockdown이 이동·침윤에 미치는 영향 | 진행 중 | 이동 완료, 침윤 예정
하위 표적 유전자 탐색(MeRIP-seq) | 미착수 | 시료 동결 보관 중
동물 실험 검증 | 미착수 | X+10주차 예정
Notes: [이 페이지] 숨김 페이지입니다. 교수님이 전체 진행 상황을 물으시면 불러옵니다.
SciDraw AI 연구 템플릿 · sci-draw.com/ko · 예시판: 과제와 데이터는 모두 가상이며, 페이지별 작성 방법을 보여 주기 위한 것입니다.